mely készült Putnok Járás Gyerekesély Bizottság

2022.03.24-én 10:00-kor megtartott bizottsági üléséről

Ülés helye: GYEB Iroda, 3600 Putnok, Rákóczi u. 2.

Jelen vannak:

Bizottság tagjai:

Rémiás Attiláné, PHSZK intézményvezető

Szalai Tímea, PHSZK egészségügyi szakmai vezető

Demeterné Kepecz Mónika Putnok Biztos Kezdet Gyerekház

Meghívottak:

Szabados Tünde TEF országos szakértő

Vrastyák Mónika MMSZ

Titkár:

Papp Krisztina, szakmai vezető

Jegyzőkönyvvezető:

Borsi Katalin, projektmenedzser

Szakmai koordinátorok:

A 7 szavazó tagból 3 hiányzik: Serényfalvi Mária (PVÖ), Szegedi Krisztina (védőnők képviselője) és Kalózné (pedagógusok képviselője), a GYEB ülés szavazóképes.

Két napirendi pont tervezett:

- Szakmai előrehaladás megbeszélése

- Krízis Alap felterjesztések

Határozat sorszám: GYEB2/2022

- Szakmai előrehaladás:

- Szociális mentor települési kapcsolattartó tevékenység hasonló területet fed le. Az elmúlt időszakban több egyeztetés volt a kollégák között, a két tevékenységek közötti átfedés, tevékenységek összehangolása, az indikátorok teljesíthetősége tekintetében. A települési kapcsolattartó indikátor nagyon irreális 500 fő, mivel nincs annyi lemorzsolódással veszélyeztetett gyerek az egész járásban, ezért erre75 % alatti teljesülésű változásbejelentés szükséges. TEF javaslat a gondozási tervek felülvizsgálata, értékelések, tovább irányítások.

- Stratégiai felülvizsgálat jövő hónapban esedékes.

- Covid helyzet feloldás után a mozgójátszótér foglalkozások folyamatosak az óvodákban. Tudás kertje program befejeződött, a fenntartás keretében kértek még újabb magokat az iskolák.

- Krízis alap: vannak újabb kérelmek, illetve az elmúlt időszakban 2 magasabb dioptriájú szemüveg többletköltségei merült itt fel.

- Szakmaközi hálózat esetében a járási workshopok tapasztalatcserék sikeresen zajlanak, közel kész vagyunk vele. A települési megbeszélések problémások, át kell tervezni a járási megbeszélésekre.

- Utazó szakemberek indikátor tekintetben jól állnak, folyamatos a munkájuk. Túl teljesítés lesz itt, szakemberenként is 100 felett a bevont személy, ezért itt többlet indikátor vállalható

- Közösségi helyek:

KH-k jobban állnak, mivel hamarabb kezdtek több erőforrásuk van átvállalnak indikátort az Ifipontoktól.

Putnoki nyugdíjas klub

- Prevenció kortársegítés: Tantermi közel kész, média klub 3 foglalkozásnál jár az 5 helyszínen.

- Kirándulás, Tábor, Színház bábszínház:

Nyárra 5 napközis 8 bentlakós tábort szervezünk. A napközis tábort is programdússá kell tenni. Kirándulás népszerű meg leszünk vele. Probléma az elszáll busz árak, eézrt a színháznál előadások Putnokra hozatala lehet megoldás.

- Pályaorientáció, vállalatlátogatás: elmaradások vannak. vállalatlátogatásnál együttműködési megállapodások folyamatban kis csoportos látogatások lesznek.

A két LEGO megérkezett.

- Civil önkéntes: civil szervezetek megkeresése megtörtént, kis pályázatok lesznek civil rendezvények lebonyolítására.

- Szupervízió majdnem kész, képzések majd nyáron ősszel.

- Baba mama biztos kezdet szemlélet áttervezésre került Változás bejelentés kell rá. Utazó szakemberek besegítenek. Korai fejlesztés folyik. Biztos kezdet szemléletű program sorozat tervezett a szakemberek számára.

- Úszás: Magyar Úszószövetséges program miatt átfedések vannak. Egyre nehezebb bevonzani a gyerekeket. Megnézzük, hogy állunk, áttervezés kell, esetleg még egy vidéki csoport lesz.

- Szemüveg rosszul áll 70 körül járunk, helyette a doktornő által felmért lúdtalpbetét kioszátsa lesz. A vizsgálatok lementek a kérelmek kitöltetése, méretek összeszedése van folyamatban egyelőre 3 iskolában (Ragály, Zádorfalva, Zubogy) aztán meg lehet rendelni őket. kb 40-50 db lesz.

- Kiemelt képzés áprilisban várható.

Kb 2700 gyereket vontunk be eddig,

Problémák: sok program összetorlódik, infláció,  magas buszköltségek.

A tagok megszavazták az előrehaladást.

Határozat sorszám: GYEB3/2022

- Krízis helyzetek:

A hatályos adatvédelmi jogszabályok betartás érdekében jelen jegyzőkönyv másolatban nem szerepeltetjük a krízisalap pályázati anyagát. Az ülésre 1 pályázat érkezett, melyet a bizottság pozitívan bírált el.

Kmf

Szalai Tímea						Papp Krisztina

Hitelesítő:

Póczosné Angyal Tünde