mely készült Putnok Járás Gyerekesély Bizottság

2022.06.22-én 10:00-kor megtartott bizottsági üléséről

Ülés helye: GYEB Iroda, 3600 Putnok, Rákóczi u. 2.

Jelen vannak:

Bizottság tagjai:

Kuruczné Kalas Erzsébet, Humánszolgáltató Központ megbízott képviselő

Novák Melinda, Védőnői hálózat megbízott képviselő

Szalai Tímea, Egészségház vezetője

Kalózné Gerendai Márta, Iskolák képviselője

Meghívottak:

Szabados Tünde, TEF országos szakértő, EFOP-1.4.1 kiemelt projekt képviseletében

Titkár:

Papp Krisztina, szakmai vezető

Jegyzőkönyvvezető:

Borsi Katalin, projektmenedzser

Szakmai koordinátorok:

Póczosné Angyal Tünde- Korai képességfejlesztő koordinátor

Serényfalvi Mária jegyző asszony, mint Putnok Város állandó megbízottja, illetve Demeterné Kepecz Mónika, BK ház vezető szabadságon vannak, nem tudtak jönni, illetve helyettes küldeni. A Putnoki Humán Szolgáltató Központ, illetve a Védőnői Hálózat megbízott által képviselteti magát.

A Bizottság 5 taggal szavazóképes.

Határozat sorszám: GYEB4/2022

- Napirandi pont: szakmai előrehaladás

Papp Krisztina szakmai vezető ismertette a zárt, illetve záráshoz közeli projektelemeket:

- Tudás kertje programelem tavaly októberben lezárt, a projektelem fenntartásaként palánták és magok kerültek kiszállításra az iskolákba

- Kirándulások lezártak 49 alkalom valósult meg, nagy sikere volt ez évben, sok pozitív visszajelzést kaptunk.

- Fizikailag lezárt az úszás projektelem. Ez a tevékenység fehér folt volt a pályázatban, a pandémiának köszönhetően hosszú idő kimaradt, illetve technikai hiba is akadályozta az úszásoktatást. Az évek során egyre kevesebb volt az igény, ehhez hozzájárult az is, hogy a Putnoki Uszoda az Úszó Nemzeti Programban kiválasztott uszoda lett. MÚSZ iskola időben rendszeresen szállítja a járás összes intézményéből a gyerekeket, így a tevékenység okafogyottá vált. A dokumentáció begyűjtés még folyamatban van 152 fő lett bevonva, melyből kb 30 fő körüli a vidéki tanuló.

- Zárás közeli az utazó szakemberek bevonása, fejlesztésen résztvevő gyerekek zárása, sikerült nagyon szép számban bevonni. Nyári időszakot követően új fejlesztések már nem lesznek. Ifjúsági házunk is bevonásra került a fejlesztésekbe.

- Színház, bábszínház, tantermi színházi előadások esetén is elértük a megfelelő alkalomszámot, a dokumentációk véglegesítése, lezárása van folyamatban.

Szabados Tünde TEF kiemelt szakértő kérte a bizottság tagjait, a lezáratlan folyamatban lévő projektelemekben való segítésre, tekintettel arra, hogy már csak egy fél év van hátra a pályázatból.

Folyamatban:

- nyári táborok, táboroztatás leszervezve

- szemüveg, kiegészül lúdtalpbetéttel, inhalátorral

Nem indult még:

- vállalat látogatások, eddig a Trízsi Izek házával, illetve a Honvédséggel van megállapodásunk, lassan halad nagyon, nem nagyon találtunk fogadókész vállalkozást

- civil szerveződések

Vállalat látogatok esetén a GYEB tagok felajánlották közvetlen ismerettségi kapcsolataikat, akik fogadnak kis csoportokat: szakrendelések, öregek otthona, tűzoltó, mentők, Kiss Laci, Lóbérc, Magán farm Keleméren, Gömöri Faiskola.

Civil szerveződés esetén ismertetésre került a tervezett pályáztatási rendszer, de még szervezés alatt van.

Határozat sorszám: GYEB5/2022

- napirendi pont

Borsi Katalin ismertette a Stratégiai felülvizsgálat aktualizált helyzetfeltárás főbb megállapításait, illetve a program megvalósítás jelenlegi helyzetét, csatolt dokumentum szerint. A stratégiai célok, a tervezett beavatkozások változatlanok maradtak.

A stratégiai felülvizsgálatot és a beszámolót a GYEB egyhangúlag elfogadta.

Egyéb:

Bizottsági ülést legközelebb szeptemberben tervezünk tartani.

Kmf

Szalai Tímea						Papp Krisztina

Hitelesítő:

Póczosné Angyal Tünde